## Documentación
| INICIO DEL PROYECTO |  | 2026-03-02
[7 empty] | MARZO | [29 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
|  |  |  | Previsión |  | Real | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20
Descripción | Asignación | Versión | Completado | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha fin | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
Estilización
Formato, colores, portada e índice |  | V1- Alpha | 70% | 2026-03-02 | 2026-05-22
Resumen
Redacción del resumen |  | V1- Alpha | 0% | 2026-05-21 | 2026-05-22
Palabras clave
Definición de las palabras clave | Aimara | V1- Alpha | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | bar: L to M
Introducción
Justificación | Diana | V1- Alpha | 100% | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | bar: X to V
Contextualización | Diana | V1- Alpha | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | bar: L to V
Marco profesional | Aimara | V1- Alpha | 100% | 2026-03-14 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | bar: S to V
Relevancia en el sector | Diana | V1- Alpha | 100% | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | bar: M to V
Base teórica | Aimara | V1- Alpha | 100% | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | bar: J to V
Objetivos
Generales | Aimara | V1- Alpha | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | bar: L to X
Específicos | Diana | V1- Alpha | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | bar: L to X
Metodología
0%
Desarrollo
0%
Resultados y discusión
0%
Bibliografía
0%
Anexos
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## App
| INICIO DEL PROYECTO |  | 2026-03-02
[7 empty] | MARZO | [29 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
|  |  |  | Previsión |  | Real | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20
Descripción | Asignación | Versión | Completado | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha fin | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
Planificación inicial
Definición del problema |  | V1- Alpha | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-04
Identificación de os usuarios |  | V1- Alpha | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-04
Definicnión de objetivos |  | V1- Alpha | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-04
Planificación inicial |  | V1- Alpha | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-04
Análisis de requisitos
Definir funcionalidades por usuario |  | V1- Alpha | 100% | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | bar: J to S
Opositor gratuito |  | V1- Alpha | 100% | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | bar: J to S
Opositor premium |  | V1- Alpha | 100% | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | bar: J to S
Academia |  | V1- Alpha | 100% | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | bar: J to S
Alumno academia |  | V1- Alpha | 100% | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | bar: J to S
Casos de uso |  | V1- Alpha | 0%
Requisitos funcionales y no funcionales |  | V1- Alpha | 0%
Diseño del sistema
Arquitectura de la aplicación |  | V1- Alpha | 100% | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | bar: J to V
Diseño de la base de datos |  | V1- Alpha | 100% | 2026-03-06 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | bar: V to J
Wireframe |  | V1- Alpha | 100% | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | bar: J to V
Diseño de navegación |  | V1- Alpha | 100% | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-03 | bar: V to X

## Front-end
FRONT-END | INICIO DEL PROYECTO |  | 2026-03-02
[7 empty] | MARZO | [29 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
|  |  |  | Previsión |  | Real | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20
Descripción | Asignación | Versión | Completado | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha fin | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
Setup
Creación del proyecto |  | V1- Alpha | 0%
Estructura de carpetas |  | V1- Alpha | 0%
Sistema de rutas |  | V1- Alpha | 0%
Navbar y dashboard general |  | V1- Alpha | 0%
|  | V1- Alpha | 0%
|  | V1- Alpha | 0%
|  | V1- Alpha | 0%
|  | V1- Alpha | 0%
Autenticación
Pantalla de registro |  | V1- Alpha | 0%
Pantalla de loggin |  | V1- Alpha | 0%
Gestión de sesión (Token) |  | V1- Alpha | 0%
Redirección por rol |  | V1- Alpha | 0%
Página perfil usuario |  | V1- Alpha | 0%
|  | V1- Alpha | 0%
|  | V1- Alpha | 0%
Estructura de dashboards
Navbar y dashboard opositor gratuito |  | V1- Alpha | 0%
Navbar y dashboard opositor premium |  | V1- Alpha | 0%
Navbar y dashboard academia |  | V1- Alpha | 0%
Navbar y dashboard alumno academia |  | V1- Alpha | 0%
|  | V1- Alpha | 0%
Recursos y contenido
Subida de archivos (UI) |  | V1- Alpha | 0%
Vista de documentos |  | V1- Alpha | 0%
Favoritos |  | V1- Alpha | 0%
Sección "Mis recursos" |  | V1- Alpha | 0%
Gráficos y métricas
Integración librería gráficos |  |  | 0%
Visualización evolución notas |  |  | 0%
Visualización otras métricas |  |  | 0%
0%
0%
Foro
Lista de posts |  |  | 0%
Creat post |  |  | 0%
Ver respuestas |  |  | 0%
0%
IA
Input de tema |  |  | 0%
Mostrar resumen generado |  |  | 0%
0%
0%
Academia
Gestión de alumnos |  |  | 0%
Gestión de empleados |  |  | 0%
Vista documentos acadeia |  |  | 0%
Videos |  |  | 0%
Noticias |  |  | 0%
Horario |  |  | 0%
Calendario |  |  | 0%
Notas alumnos |  |  | 0%
Ajustes finales
Mejuras UI y UX |  |  | 0%
Correción de errores |  |  | 0%
Responsive básico |  |  | 0%
0%

## Back-end
BACK-END | INICIO DEL PROYECTO |  | 2026-03-02
[7 empty] | MARZO | [29 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
|  |  |  | Previsión |  | Real | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20
Descripción | Asignación | Versión | Completado | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha fin | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
Configuración inicial
Creación del proyecto con Spring Boot |  | V1- Alpha | 100% | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2026-03-02
Configuración MySQL |  | V1- Alpha | 0%
Configuración JPA (conexión con b.d.) |  | V1- Alpha | 0%
Estructura controllers, services, repositories |  | V1- Alpha | 0%
Configuración Thymeleaf |  | V1- Alpha | 100% | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-05
Configuración básica de sesiones |  | V1- Alpha | 0%
Creación del repositorio en Github |  | V1- Alpha | 100% | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-03-08
Usuarios, autenticación y roles
Modelo entidad -usuario |  | V1- Alpha | 0%
Definición de roles |  | V1- Alpha | 0%
Registro de usuario |  | V1- Alpha | 0%
Login con sesión |  | V1- Alpha | 0%
Encriptación de contraseñas |  | V1- Alpha | 0%
Página perfil de usuario |  | V1- Alpha | 0%
Control de acceso por tipo de usuario |  | V1- Alpha | 0%
Gestión de recursos
Subida de archivos |  | V1- Alpha | 0%
Almacenamiento |  | V1- Alpha | 0%
CRUD de documentos |  | V1- Alpha | 0%
Sistema de favoritos |  | V1- Alpha | 0%
Asociación usuario-recursos |  | V1- Alpha | 0%
Métricas y gráficos
Guardado resultado exámenes |  | V1- Alpha | 0%
Guardado de otras notas |  | V1- Alpha | 0%
Lógica para el cálculo de evolución |  | V1- Alpha | 0%
Integración gráfica |  | V1- Alpha | 0%
IA
Formulario para introducir el tema |  |  | 0%
Generación de resumen |  |  | 0%
Mostrar resultado en pantalla |  |  | 0%
0%
0%
Navegación y vistas
Plantilla base |  |  | 0%
Navegación entre páginas |  |  | 0%
Menú según usuario |  |  | 0%
Dashboards |  |  | 0%
0%
0%
Foro
Crear posts |  |  | 0%
Crear / ver mensajes |  |  | 0%
Listado por oposición |  |  | 0%
Sistema básico de respuestas |  |  | 0%
Funcionalidades academia
Gestión de alumnos |  |  | 0%
Gestión de grupos |  |  | 0%
Subida documentos por oposición |  |  | 0%
Gestión de horarios / calendarios |  |  | 0%
Notas de alumnos |  |  | 0%
Noticias |  |  | 0%
Controls visibilidad |  |  | 0%
Tienda |  |  | 0%
0%
Ajustes finales
Validaciones |  |  | 0%
Manejo de errores |  |  | 0%
Optimicación de endpoints |  |  | 0%
Documentación |  |  | 0%

## Pruebas
| INICIO DEL PROYECTO |  | 2026-03-02
[7 empty] | MARZO | [29 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
|  |  |  | Previsión |  | Real | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20
Descripción | Asignación | Versión | Completado | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha fin | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
Pruebas
Autenticación |  | V1- Alpha | 0%
Roles |  | V1- Alpha | 0%
Subida archivos |  | V1- Alpha | 0%
Dashboards |  | V1- Alpha | 0%
Academia |  | V1- Alpha | 0%
Correción de errores |  | V1- Alpha | 0%
Ajustes finales |  | V1- Alpha | 0%

## Desplegables
Vesiones de proyecto
Aimara
Diana | V1- Alpha
V2-Beta
V3-Deploy
V4-Ajustes
V5-Mantenimiento